## 개요
파일(말뚝)공사 정산 검토서
PHC φ500 A종 · 작성 2026. 9. 26.
1. 공사 개요
공사명
발주기관
계약상대자
파일 시공업체
파일 규격 | PHC φ500 A종
공법 | SIP(매입말뚝)
검토 일자
작성자(감독)
2. 정산 기준
두부정리 여유 인정 길이(m) | 0.5
파일 자재 조달 구분(관급/사급) | 관급
자재 인정 길이 = MIN(반입길이, 근입깊이 + 두부정리 여유). 노란 칸은 입력값, 흰 칸은 자동 계산입니다.
3. 정산 요약
시공 본수(본) | 0
근입 길이 계(m) | 0
설계 근입 길이(m) | 0
자재 공제 대상(m) | 0
직접공사비 증감(원) | 0
제경비(원) | 0
부가가치세(원) | 0
정산 증감 합계(원) | 0

## 본별 항타기록
본별 항타기록 집계
PHC φ500 A종 · 작성 2026. 9. 26.
두부정리 여유 0.5 m 기준 · 단위 m (최종관입량 mm)
말뚝번호 | 설계길이 | 천공 토사 | 천공 풍화암 | 천공 연암↑ | 천공 계 | 근입깊이 | 반입길이 | 절단길이 | 자재인정 | 자재공제 | 이음 | 최종 관입량 | 판정
계 (입력 없음) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
절단길이 = 반입길이 − 근입깊이 · 자재인정 = MIN(반입길이, 근입깊이 + 두부정리 여유) · 자재공제 = 반입길이 − 자재인정
판정: 여유 초과·반입<근입은 붉은 글씨로 표시됩니다. 노란 칸은 입력값, 흰 칸은 자동 계산입니다.

## 수량·금액 정산
항목별 수량 대비 및 금액 정산
PHC φ500 A종 · 작성 2026. 9. 26.
파일 자재 관급(금액 정산 제외) · 금액 단위 원
항목 | 단위 | 설계 수량 | 실시공 수량 | 증감 | 적용 단가 | 단가 구분 | 증감 금액 | 증감 사유
천공(토사) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 계약단가 | 0
천공(풍화암) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 계약단가 | 0
천공(연암 이상) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 계약단가 | 0
파일 근입 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 계약단가 | 0
PHC 파일 자재 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 계약단가 | 관급 제외
두부정리 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 계약단가 | 0
말뚝 이음 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 계약단가 | 0
보강말뚝 | 본 | 0 | 0 | 0 | 0 | 계약단가 | 0
동재하시험 | 회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 계약단가 | 0
직접공사비 소계 | [6 empty] | 0
제경비 | % | 0 |  |  |  |  | 0
부가가치세 | % | 10 |  |  |  |  | 0
정산 증감 합계 | [6 empty] | 0
기존 비목의 수량 증감은 계약단가, 설계에 없던 비목은 설계변경 당시 산정단가 × 낙찰률 범위에서 협의단가를 적용합니다.
실시공 수량(흰 칸)은 본별 항타기록 시트에서 자동 집계됩니다. 보강말뚝·동재하시험은 직접 입력합니다.

## 관급자재
관급 PHC 파일 수불 대사
PHC φ500 A종 · 작성 2026. 9. 26.
구분 | 값 | 단위
규격 | PHC φ500 A종
납품 본수 | 0 | 본
본당 길이 | 0 | m
납품 길이 | 0 | m
현장 반입(사용) 길이 | 0 | m
인정 사용 길이 | 0 | m
여유 초과 절단(공제 대상) | 0 | m
미사용 본수 | 0 | 본
정산 잔량 | 0 | m
잔량 처리 방법 | 반납
납품 수량은 납품검사조서, 사용 수량은 반입검수부·항타기록부와 대사합니다. 계약상대자 귀책 파손분은 변상 또는 공제 대상입니다.

## 증빙·검토의견
증빙서류 확인 및 검토 의견
PHC φ500 A종 · 작성 2026. 9. 26.
1. 증빙서류 확인
번호 | 증빙서류 |  |  | 확인
1 | 시항타 결과 보고서 및 실정보고 승인 공문 |  |  | 미확인
2 | 지반조사 보고서(주상도)와 실제 굴착 지층 비교 |  |  | 미확인
3 | 본별 항타기록부(감독자 확인 서명) |  |  | 미확인
4 | 자재 반입검수부 및 품질시험성적서 |  |  | 미확인
5 | 관급자재 납품검사조서 및 수불부 |  |  | 미확인
6 | 두부정리 측량 기록(절단 전후 레벨) |  |  | 미확인
7 | 용접 이음 검사 기록 |  |  | 미확인
8 | 동재하·정재하 시험성적서 |  |  | 미확인
9 | 시공 사진(천공깊이, 근입, 두부정리 전후) |  |  | 미확인
10 | 말뚝 위치 측량 성과 및 보강말뚝 발생 사유서 |  |  | 미확인
11 | 절단 잔재 폐기물 처리 확인서 |  |  | 미확인
12 | 설계변경 수량산출서·내역서 |  |  | 미확인
2. 검토 의견
번호 | 검토 항목 | 검토 결과 |  | 판정
1 | 정산 기준의 사전 확정 여부
2 | 천공·근입 수량의 근거
3 | 자재 인정 길이(여유 초과분 공제)
4 | 단가 적용(계약단가·협의단가 구분)
5 | 관급자재 잔량 처리
6 | 보강말뚝 귀책 판단
3. 종합 의견 및 조치사항
4. 확인
| 구분 | 소속 | 직급 | 성명(서명)
1 | 작성(감독)
2 | 검토
3 | 확인
4 | 계약상대자 현장대리인