## 표지
적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인 (국토교통부 고시 제2024-1021호) 기준
공사기간 산정 검토 보고서
신안교육지원청사 이설공사
착수 예정일 | 2027-01-01
총 공사비 | 111
시설물 유형 | 청사
공사 지역 | 전남·광주
총 공사기간 | 377일 (약 12.6개월)
작성일: 2026. 07. 09
© 2026 전라rhkdwnxmr남도교육청 · 신안교육지원청. 본 보고서의 무단 전재·복제를 금합니다.

## 1. 기본정보
공사 기본정보 입력
※ 노란색 셀에 입력하십시오. 드롭다운이 있는 항목은 목록에서 선택하십시오.
공사명 | 신안교육지원청사 이설공사 | 해당 공사의 정식 공사명을 입력
총공사비 (억원) | 111 | 추정금액 기준 (부가세·관급자재 포함)
연면적(㎡) | 3669.46 | 연면적 직접 입력 (㎡)
규모(지하/지상) | 0/4 | 지하/지상 층수 (예: 1/5 = 지하·1·지상·5)
지붕형태 | 콘크리트 평지붕 | 지붕형태 선택 (드롭다운)
착수 예정일 | 2027-01-01 | 공사 착수 예정일 (YYYY-MM-DD)
시설물 유형 | 청사 | 학교시설이나 총사업비 200억이상이경우, 기타시설물적용
공사 지역 | 전남·광주 | 기상 비작업일수 산정 기준 지역
기상 지점 | 목포 | 혹서기, 동절기, 강우, 바람 지역 선정
도서지역 할증 | 해당없음 | 도서지역 할증 등급 선택 (해당 시)
건물철거면적(㎡) | 0 | 건축철거 해당 시 작성
석면해체제거면적(㎡) | 0 | 석면면적 해당 시 작성
토목공사 | 해당 | 해당될 경우 작성
조경공사 | 해당 | 해당될 경우 작성
주공정 공종 | 철근콘크리트공사 | 비작업일수 산정 기준 공종
기상조건 선택 (적용할 조건에 ☑ 체크)
기상조건 | 선택 | 세부 기준
혹서기 | TRUE | 체감온도 33℃ 이상
| FALSE | 체감온도 35℃ 이상
| FALSE | 일최고기온 33℃ 이상
| FALSE | 일최고기온 35℃ 이상
동절기 | TRUE | 일최고기온 0℃ 이하
| FALSE | 일최심신적설 5cm 이상
| FALSE | 일최고기온 0℃ 이하 또는 신적설 5cm
| FALSE | 일최저기온 -12℃ 이하
강우 | FALSE | 일강수량 3mm 이상
| TRUE | 일강수량 5mm 이상
| FALSE | 일강수량 10mm 이상
| FALSE | 일강수량 20mm 이상
바람 | FALSE | 일최대순간풍속 15m/s 이상
산정 기준 · 법적 근거 · 출처
1. 법적 근거
「건설기술 진흥법」 제45조의2 | 공사기간 산정기준 (발주청의 적정 공사기간 산정 의무)
「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」 | 국토교통부고시 제2024-1021호 (시행 2025.1.6.)
적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인 | 국토교통부·한국건설기술연구원, 2026년판
「건설기술 진흥법 시행령」 제17~19조 | 총공사비 100억(시·군·구 50억) 이상 공사기간 적정성 심의
2. 산정 체계
공사기간 = ① 준비기간 + ② 작업일수 + ③ 비작업일수 + ④ 정리기간 공사기간 = 준비기간 + Σ(CP 공종별 공사기간 = 작업일수 + 비작업일수) + 정리기간 ※ 작업일수 = 공종별 물량÷1일작업량(부록4) ※ 준비·정리기간에는 비작업일수 미계상
3. 작업제한 기상조건
구 분 | 기 준 | 비 고 / 근거
강우·강설 시 | 콘크리트 타설 원칙 금지 | 일반콘크리트 표준시방서 14 20 10
동절기 저온 | 일평균기온 4℃ 이하 / 타설 후 24h 최저 0℃ 이하 | 콘크리트 타설 제한(한중콘크리트)
폭염 | 일 최고기온 33℃ 이상 | 산안규칙 제560조, 옥외작업 제한·휴식
강풍 | 최대순간풍속 15m/s 이상 (타워크레인 10m/s 초과) | 산안규칙 제37조 (악천후·강풍 작업중지)
신적설(강설) | 신적설 5㎝ 이상 | 토공·가시설 등 옥외공사 중단
미세먼지 | 비상저감조치 발령 시 | 작업시간 단축 (수도권 연평균 약 5일)
4. 준비기간·정리기간(안)
준비 60일 / 정리 30일
5. 출처 및 주의사항
· 출처: 국토교통부 「2026년 적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인」 / 고시 제2024-1021호 / 국가법령정보센터
· (A)법정공휴일수는 부록1(2026~2035), (B)기상 비작업일수는 부록3(기상조건별·지역별, 최근10년)의 해당 지역값으로 반드시 대체할 것
· 기상데이터는 공사구역이 속한 행정지역 기준(여러 지역 분포 시 최다 면적 지역), 기상청 관측데이터 최근 10년(필요 시 5년) 적용
· 작업일수(순작업)는 실제 공정표(Bar-chart/CPM)로 주공정을 확정하여 조정, 지역·규모·난이도 보정(고시 제13조) 별도 검토
· 총공사비 100억원 이상(시·군·구 50억원 이상)은 공사기간 적정성 심의 대상, 입찰서류에 산정근거 명시(고시 제5조)
· 본 파일은 예시값 기반 계산 도구이며, 실제 발주 전 설계자·공정전문가 검토 및 발주청 내부 확인 필요

## 2. 요약 보고서
공사기간 산정 검토 요약 보고서
1. 공사 개요
공사명 | 신안교육지원청사 이설공사
총공사비 | 111 억원 |  | 연면적 | 3669.46
규모(지하/지상) | 0/4 |  | 착수예정일 | 2027.01.01
시설물 유형 | 청사 |  | 공사 지역 | 전남·광주
지붕형태 | 콘크리트 평지붕 |  | 주공정 공종 | 철근콘크리트공사
도서지역 할증 | 해당없음 |  | 철거(㎡) / 석면(㎡) | 0 / 0
1-1. 공사기간 검토 기준
구분 | 산정 기준 (근거) |  | 세부 내용 (공사기간 구성)
검토1안 표준품셈 방식 | 표준품셈 작업일수 기준 산정 (주공정 CP 순작업일수) |  | 준비 + 비작업일수 + 작업일수(순) + 정리
검토2안 표준공기 방식 | 국토부 고시 표준공기(기준일) 적용 |  | 공사준비 + 본공사 + 준공 + 정리
검토3안 시설물별 산정공식 | 시설물별 산정공식 회귀식 산출 |  | 산정공식 결과(Y) + 준비 + 정리
2. 공사기간 검토 결과
검토1안 · 표준품셈 |  | 검토2안 · 표준공기 |  | 검토3안 · 산정공식
607일 |  | 377일 |  | 742일
(20.2개월) |  | (12.6개월) |  | (24.7개월)
3. 검토 결론 및 채택안
채택 검토안 | 검토2안 (총 공사기간 최소안)
총 공사기간 | 377일 (약 12.6개월)
채택 사유 | 3개 검토안 중 총 공사기간이 가장 짧아, 적정 공기 확보와 과다 산정 방지 측면에서 유리하여 채택함.
4. 세부 공사일수
총 공사기간 |  |  | 작업일수
377 |  |  | 282
약 12.6개월 |  |  | 전체의 74.8%
1 |  |  | 0.74801
비작업일수 |  |  | 준비 + 정리
포함 |  |  | 95
작업일수에 포함 |  |  | 전체의 25.2%
0 |  |  | 0.25199

## 2-1. 공사기간 검토결과
공사기간산정 검토(안)
「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」(국토교통부고시 제2024-1021호) · 2026년 가이드라인 적용
1. 공사 개요
공사명 | 신안교육지원청사 이설공사
총공사비 (억원) | 111
착수 예정일 | 2027-01-01
시설물 유형 | 청사
공사 지역 | 전남·광주
2. 공사기간 구성 요약 (검토안별 비교)
구분 | 검토1안 | 검토2안 | 검토3안 | 비고
① 준비기간 | 60 | 65 | 60
② 비작업일수 | 118 | 포함 | 포함
③ 작업일수 | 398.9 | 282 | 652
④ 정리기간 | 30 | 30 | 30
⑤ 도서벽지 할증 | - | 0 | -
총 공사기간 | 606.9 | 377 | 742
( 개월 환산 ) | 20.2 | 12.6 | 24.7 | 총 ÷ 30
🔗 ① 검토1안 — 표준품셈 방식
구분 | 내용 | 일수 (일) | 비율 (%) | 비고
① 준비기간 | 설계도서 검토, 착공준비 등 | 60 | 9.886% | 「참고1」
② 비작업일수 | 법정공휴일 + 기상조건 비작업일 | 118 | 19.44% | 「참고2」
③ 작업일수(순) | 주공정(CP) 기준 순작업일수 | 398.9 | 65.73%
④ 정리기간 | 준공검사 준비, 현장정리 등 | 30 | 4.943% | 「참고1」
총 공사기간 |  | 606.9 | 20.2 | 준비+비작업+작업(순)+정리
🔗 ② 검토2안 — 표준공기(기준일) 방식
구분 | 내용 | 일수 (일) | 비율 (%) | 비고
① 준비기간 | 공사준비 (착공) | 65 | 17.24%
② 작업일수(본공사) | 토목·골조·마감·철거 등 | 282 | 74.8%
③ 정리기간 | 준공 (준공검사 등) | 30 | 7.958%
④ 도서벽지 할증 | 도서·벽지 지역 추가일수 | 0 | 0%
총 공사기간 |  | 377 | 12.6 | 준비+본공사+정리+할증
🔗 ③ 검토3안 — 시설물별 산정공식(부록5) 방식
구분 | 내용 | 일수 (일) | 비율 (%) | 비고
① 산정공식 결과(Y) | 시설물별 회귀식 산출 | 652 | 87.87% | 비작업일 포함
② 준비기간 | 설계도서 검토, 착공준비 등 | 60 | 8.086%
③ 정리기간 | 준공검사 준비, 현장정리 등 | 30 | 4.043%
총 공사기간 |  | 742 | 24.7 | 산정공식(Y) + 준비 + 정리
3. 검토 결론 및 채택안
채택 검토안 | 검토2안 (총 공사기간 최소안)
총 공사기간 | 377일 (약 12.6개월)
채택 사유 | 3개 검토안 중 총 공사기간이 가장 짧아, 적정 공기 확보와 과다 산정 방지 측면에서 유리하여 채택함.
3개 안 비교 | 검토1안 607일 · 검토2안 377일 · 검토3안 742일

## (검토1안) 표준품셈 작업일수
[검토1안] 표준품셈 작업일수
공종을 드롭박스에서 선택하면 세부공종 목록이 자동 연동되고, 세부공종 선택 시 단위·표준 1일작업량·근거가 부록4에서 자동 반영됩니다. 소요일수 = ( 물량 ÷ (표준 1일작업량 × 투입조수) ). 순작업일수(②) = 주공정(CP=Y) 소요일수 합계.
순번 | 공 종(A) | 세부공종(B) | 물 량 | 단위 | 표준 1일작업량 | 투입 조수 | 적용 1일작업량 | 소요일수 (일) | 주공정 (CP) | CP반영 일수 | 근거 (부록4 작업조건)
1 | 가설공사 | 콘테이너형 가설건축물 설치 | 7 | 개 | 8 | 1 | 8 | 1 | Y | 1 | 콘테이너 9m×3m, 비계공4·특별2·크레인10t
2 | 가설공사 | 가설울타리(EGI휀스) 설치 | 430 | m | 115 | 1 | 115 | 4 | Y | 4 | 높이3.0m이하, 비계공3·보통1
3 | 가설공사 | 시스템비계 설치·해체 | 3791 | ㎡ | 100 | 2 | 200 | 19 | Y | 19 | 10m이하, 비계공4·보통1
4 | 가설공사 | 강관동바리 설치·해체(건축) | 9637 | ㎡ | 100 | 4 | 400 | 25 | Y | 25 | 높이3.5m이하, 형틀목공5·보통1
5 | 토공사 | 터파기(굴삭기1.0㎥·보통) | 3284 | ㎥ | 514 | 1 | 514 | 7 | Y | 7 | 보통토사, 난이도 보통, 굴삭기1.0㎥ 1대
6 | 철근공사 | 철근 현장조립(건축 TypeⅡ) | 250 | ton | 3 | 4 | 12 | 21 | Y | 21 | φ13이하 50%이상, 철근공6·보통2
7 | 거푸집공사 | 유로폼 설치(보통) | 9452 | ㎡ | 50 | 6 | 300 | 32 | Y | 32 | 수직고7m이하, 형틀목공4·보통1
8 | 거푸집공사 | 합판거푸집 설치(보통) | 4457 | ㎡ | 60 | 4 | 240 | 19 | Y | 19 | 내수합판12mm, 형틀목공5·보통2
9 | 콘크리트공사 | 펌프카 타설(TypeⅡ/Ⅰ) | 3277 | ㎥ | 182 | 1 | 182 | 19 | Y | 19 | 슬럼프15 시설Type-Ⅱ/현장Type-Ⅰ, 펌프차1대
10 | 콘크리트공사 | 펌프카 타설(무근구조물) | 187 | ㎥ | 189 | 1 | 189 | 1 | Y | 1 | 펌프차80㎥/hr↑ 슬럼프15, 콘크리트공4·특별2·보통1
11 | 철골공사 | 철골 현장세우기 | 3 | ton | 11.3 | 1 | 11.3 | 1 | Y | 1 | 20층미만, 가공완료 철골 현장설치, 철골공5·비계공2·특별1·크레인1대
12 | 조적공사 | 벽돌쌓기(0.5B) | 712 | ㎡ | 27 | 1 | 27 | 27 | Y | 27 | 시멘트벽돌(19×9×5.7), 3.6m이하, 조적공3·보통1
13 | 미장공사 | 시멘트 모르타르 바름 | 3568 | ㎡ | 42 | 4 | 168 | 22 | Y | 22 | 24mm이하/2회 쇠흙손, 미장공3·보통1
14 | 미장공사 | 콘크리트면 마무리 | 1013 | ㎡ | 17 | 2 | 34 | 30 | Y | 30 | 연마기 면정리, 미장공3·견출1·보통1
15 | 방수공사 | 시멘트 액체방수 | 1335 | ㎡ | 40 | 2 | 80 | 17 | Y | 17 | 시멘트페이스트 1·2차 바닥, 방수공3·보통1
16 | 방수공사 | 도막방수 | 1433 | ㎡ | 200 | 1 | 200 | 8 | Y | 8 | 도막 1회 바닥, 방수공3·보통1
17 | 타일공사 | 압착붙이기(바닥) | 299 | ㎡ | 27 | 1 | 27 | 12 | Y | 12 | 0.11~0.20㎡ 바닥, 타일공3·보통1·줄눈1
18 | 타일공사 | 떠붙이기(벽) | 662 | ㎡ | 21 | 2 | 42 | 16 | Y | 16 | 0.11~0.20㎡ 벽면, 타일공3·보통1·줄눈1
19 | 창호유리공사 | 창호유리 설치 | 841 | ㎡ | 42 | 1 | 42 | 21 | Y | 21 | 복층유리 18mm이하, 유리공5·보통1
20 | 수장공사 | 칸막이벽틀 | 1471 | ㎡ | 20 | 4 | 80 | 19 | Y | 19 | 틀간격450~600mm, 건축목공2·보통1
21 | 수장공사 | 목재데크틀 설치 | 156 | ton | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | Y | 0.9 | 각관·형강 평구조, 철공8·용접공1·보통4
22 | 수장공사 | 목재데크 설치 | 156 | ㎡ | 17 | 1 | 17 | 10 | Y | 10 | 볼트고정 평구조, 건축목공3·보통1
23 | 수장공사 | 석고판 설치(천장) | 511 | ㎡ | 45 | 1 | 45 | 12 | Y | 12 | 나사고정 천장1겹, 내장공2·보통1
24 | 도배바닥재 | 바닥재 깔기(타일형) | 3301 | ㎡ | 40 | 3 | 120 | 28 | Y | 28 | PVC계 타일형, 내장공2·보통1
25 | 도배바닥재 | 바닥재 깔기(마루) | 70 | ㎡ | 50 | 1 | 50 | 2 | Y | 2 | 플로어링 마루, 내장공2·보통1
26 | 기계설비 | 스테인리스강관(50mm·TIG) | 959 | m | 25.3 | 2 | 50.6 | 19 | Y | 19 | TIG용접, 배관공2·용접1·보통1
27 | 조경공사 | 식재(흉고8~9) | 100 | 주 | 17 | 1 | 17 | 6 | Y | 6 | 근원9~11, 조경공3·보통1·굴삭기0.4
1
순작업일수 ( 작업일수 = 주공정 CP 반영 소요일수 합계) | [9 empty] | 398.9
※ 공종(A) 드롭박스 선택 → 세부공종(B) 연동 드롭박스 목록 자동 변경(공종값 기준)/ 세부공종 선택 → 단위·표준1일작업량·근거 자동 반영 ※ 주공정(CP)=Y 공종만 순작업일수에 합산(병행공종 미포함) /빈 행은 추가 입력으로 가능 /물량·투입조수는 노란셀 입력 ※ 부록4 미수록 공종(도장.전기·통신·소방 등)은 필요 시 표준품셈 별도 산정 ※ 공사기간 = 준비기간 + Σ(CP 공종별 공사기간=작업일수+비작업일수) + 정리기간 (가이드라인 본문 산정식)
표준품셈 방식 총 공사기간 산정표 (준비·정리기간 합산)
구분 |  | 내용 |  |  |  | 일수 (일) |  | 비율 (%) |  | 비고
① 준비기간 |  | 설계도서 검토, 착공준비, 자재·장비 조달 등 |  |  |  | 60 |  | 9.886% |  | 「부록1」 연동 · 고시 제7조
② 비작업일수 |  | 법정공휴일 + 기상조건 비작업일 |  |  |  | 118 |  | 19.44% |  | 「부록3」 연동 (공사기간 내 비작업일수 합계)
③ 작업일수 (순작업일수) |  | 주공정(CP) 반영 소요일수 합계 |  |  |  | 398.9 |  | 65.73% |  | 본 시트연동 (주공정 CP)
④ 정리기간 |  | 준공검사 준비, 시설물 인수, 현장정리 등 |  |  |  | 30 |  | 4.943% |  | 「부록1」 연동 · 고시 제12조
표준품셈 방식 총 공사기간 | [5 empty] | 606.9 |  | 20.2 |  | 준비 + 비작업 + 작업일수 + 정리
[ 투입조수 판단 기준 ] ※ 부록4·가이드라인에 정해진 표준 조수는 없으며, 현장 여건에 따라 산정자가 판단·입력하는 변수임
① 개념 : 투입조수 = 현장에 동시 투입하는 표준 작업조(1개 조)의 수. 부록4 1일작업량은 산출근거에 명시된 1개 조(예: 형틀목공5·보통2) 기준값이므로, 적용 1일작업량 = 표준 1일작업량 × 투입조수 로 보정함. (예: 합판거푸집 60㎡/일 × 4개조 = 240㎡/일) ② 결정 방법(근거) : 아래 중 하나로 산정하며, 결정 근거를 공사기간 산정서에 명시할 것. ㉮ (권장) CPM/공정표에서 공종별 계획기간을 먼저 정하고, 그 기간을 맞추는 데 필요한 작업조 수를 역산 ㉯ 발주청(전라남도교육청)의 유사공사 실적치 적용 ㉰ 설계자·공정관리 전문가의 판단 ③ 고려 요소 : 공사 규모·물량, 동시 작업 가능 공간(작업면), 층별·구간 분할 가능성, 투입 가능 인력·장비, 계약 공기 제약 ④ 이중계상 금지 : 부록4 산출근거의 조 편성 인원을 늘리는 방식과 투입조수를 늘리는 방식은 중복되므로 반드시 한 가지 방식만 적용 ⑤ 기본값 원칙 : 소규모 공사·단일 작업면 공종은 1을 기본으로 하고, 병행 시공이 가능한 대규모 공종만 상향 적용 (본 시트의 1~4는 예시값)
Note on G3: 투입조수 = 현장 동시 투입 표준 작업조 수. 부록4 1일작업량은 1개 조 기준값이며, 적용값 = 표준값 × 투입조수. 정해진 표준 조수는 없음 → CPM 계획기간 역산·실적치·전문가 판단으로 결정. 부록4 인원 증원과 중복 계상 금지. 소규모는 1 기본.

## (검토1안-1)대시보드
공사기간 산정 검토 요약 대시보드(검토1안 전용)
총 공사기간 |  |  | 작업일수 |  |  | 비작업일수 |  | 준비 + 정리
606.9 |  |  | 398.9 |  |  | 118 |  | 90
약 20.2개월 |  |  | 전체의 65.7% |  |  | 전체의 19.4% |  | 전체의 14.8%
1 |  |  | 0.65727 |  |  | 0.19443 |  | 0.14829
공사기간 구성 비율
작업일수
| 준비기간 60일 |  |  | 작업일수 399일 |  |  | 비작업일수 118일 |  | 정리기간 30일
작업일수 — 공종별 산정 (주공정 기준)
공종별 작업일수 내역 | [5 empty] | 공종별 작업일수 비율
공종명 |  |  | 수량 | 1일작업량 | 작업일수
콘테이너형 가설건축물 설치 |  |  | 7 개 | 8 개 | 1
가설울타리(EGI휀스) 설치 |  |  | 430 m | 115 m | 4
시스템비계 설치·해체 |  |  | 3,791 ㎡ | 200 ㎡ | 19
강관동바리 설치·해체(건축) |  |  | 9,637 ㎡ | 400 ㎡ | 25
터파기(굴삭기1.0㎥·보통) |  |  | 3,284 ㎥ | 514 ㎥ | 7
철근 현장조립(건축 TypeⅡ) |  |  | 250 ton | 12 ton | 21
유로폼 설치(보통) |  |  | 9,452 ㎡ | 300 ㎡ | 32
합판거푸집 설치(보통) |  |  | 4,457 ㎡ | 240 ㎡ | 19
펌프카 타설(TypeⅡ/Ⅰ) |  |  | 3,277 ㎥ | 182 ㎥ | 19
펌프카 타설(무근구조물) |  |  | 187 ㎥ | 189 ㎥ | 1
철골 현장세우기 |  |  | 3 ton | 11 ton | 1
벽돌쌓기(0.5B) |  |  | 712 ㎡ | 27 ㎡ | 27
시멘트 모르타르 바름 |  |  | 3,568 ㎡ | 168 ㎡ | 22
콘크리트면 마무리 |  |  | 1,013 ㎡ | 34 ㎡ | 30
시멘트 액체방수 |  |  | 1,335 ㎡ | 80 ㎡ | 17
도막방수 |  |  | 1,433 ㎡ | 200 ㎡ | 8
압착붙이기(바닥) |  |  | 299 ㎡ | 27 ㎡ | 12
떠붙이기(벽) |  |  | 662 ㎡ | 42 ㎡ | 16
창호유리 설치 |  |  | 841 ㎡ | 42 ㎡ | 21
칸막이벽틀 |  |  | 1,471 ㎡ | 80 ㎡ | 19
목재데크틀 설치 |  |  | 156 ton | 1 ton | 0.9
목재데크 설치 |  |  | 156 ㎡ | 17 ㎡ | 10
비작업일수 — 월별 산정 (전남·광주 기준)
비작업일수 구성 (전체 공사기간) | [5 empty] | 월별 비작업일수 (연간 프로파일 · 전남·광주) |  |  |  | 구성 | 일수 | ▼비작업 구성(공사기간 내)
[10 empty] | 법정공휴일 | 77 | 77
|  | ■ 법정공휴일 |  | 77 | [5 empty] | 기상 비작업 | 30 | 30
5
|  | ■ 기상 비작업 |  | 30
|  | ■ 중복 차감 |  | -5
|  | ■ 적용(순) |  | 118
고시 제8~10조 · 주40시간 하한 적용
산정 공식 (고시 제8조①) 비작업일수 = A(기상) + B(법정공휴일) − C(중복일수) ※ 월별 비작업일수 ≥ 주40시간 근무제(월 8일)
A(기상) 30일 + B(법정공휴일) 77일 − C(중복) 5일 → 적용(주40H 하한 반영) 118일 · 전체 공사기간 12.6개월
▼ 차트 데이터 — 공종별 작업일수 집계 (SUMIF)
공종 | 작업일수 | 공종 (작업일수 5일 이상 · 전체) | 작업일수
기계설비 | 0 | 미장공사 | 52 | [9 empty] | 가설공사 | 49
거푸집공사 | 51 | 거푸집공사 | 51 | [9 empty] | 토공사 | 7
타일공사 | 28 | 가설공사 | 49 | [9 empty] | 철근공사 | 21
조적공사 | 27 | 수장공사 | 41.9 | [9 empty] | 거푸집공사 | 51
기초공사 | 0 | 도배바닥재 | 30 | [9 empty] | 콘크리트공사 | 20
철근공사 | 21 | 타일공사 | 28 | [9 empty] | 철골공사 | 1
콘크리트공사 | 20 | 조적공사 | 27 | [9 empty] | 조적공사 | 27
철골공사 | 1 | 방수공사 | 25 | [9 empty] | 미장공사 | 52
|  | 철근공사 | 21 | [9 empty] | 방수공사 | 25
|  | 창호유리공사 | 21 | [9 empty] | 타일공사 | 28
|  | 콘크리트공사 | 20 | [9 empty] | 창호유리공사 | 21
|  | 기계설비 | 19 | [9 empty] | 수장공사 | 41.9
|  | 토공사 | 7 | [9 empty] | 도배바닥재 | 30
|  | 조경공사 | 6 | [9 empty] | 기계설비 | 19
[13 empty] | 조경공사 | 6

## (검토2안) 공사기간
[검토2안] 공사기간(작업일수) 산정
※ 노란색 셀에 입력하십시오.
구분 |  |  | 공종 |  | 기준 | 기준 (일) | 해당여부 | 공사기간(일) | 비고
공사준비 |  |  | 착공 등 |  | 10억원 미만 | 10 | X | 0
[5 empty] | 10억원 이상 | 20 | O | 20
[5 empty] | 안전관리계획서 제출 대상 | 45 | O | 45
토목공사 |  |  | 터파기 |  | 지하1층당 | 10 | X | 0
|  |  | 흙막이 |  | 자립식, 1층당 | 10 | X | 0
[5 empty] | 어스앵커, 1층당 | 20 | X | 0
건축 | 기초공사 |  | 파일기초 |  | 깊이15m 이하 선굴착말뚝공법 | 40 | X | 0
[5 empty] | 깊이15m 이상 선굴착말뚝공법 | 80 | X | 0
|  |  | 지지력시험 |  |  | 11 | O | 11
| 골 조 공 사 | 지 하 층 | 지하층 |  | 지하1층당 | 31 | 0층 | 0
|  |  | 지하주차장 |  | 1개층 주차대수 150대 미만 | 10 | X | 0
[5 empty] | 1개층 주차대수 150대 이상 | 20 | X | 0
|  | 지 상 층 | 골조 | 1층 | 1층 | 30 | 1층 | 30
|  |  |  | 2층이상 | 2층이상 | 21 | 4층 | 63
|  |  |  | 동절기보정 | 층당 | 1 | 4층 | 4
|  |  | 지붕 |  | 콘크리트 경사지붕 | 15 | X | 0
[5 empty] | 콘크리트 평지붕 | 12 | O | 12
[5 empty] | 철골경사지붕 | 10 | X | 0
| 마감공사 |  |  |  | 조적공사, 층당 | 5 | 4층 | 20
[5 empty] | 미장공사, 층당 | 7 | 4층 | 28
[5 empty] | 창호공사, 층당 | 6 | 4층 | 24
[5 empty] | 방수공사, 층당 | 3 | 4층 | 12
[5 empty] | 타일공사, 층당 | 2 | 4층 | 8
[5 empty] | 내장공사, 층당 | 7 | 4층 | 28
[5 empty] | 도장공사, 층당 | 3 | 4층 | 12
토목, 조경공사 |  |  |  |  | 토목공사: 건축공사 완료 후 | 15 | 해당 | 15
[5 empty] | 조경공사: 토목공사 완료 후 | 15 | 해당 | 15
철거공사 |  |  |  |  | 건물철거, 90㎡ 당 | 1 | X | 0
[5 empty] | 마감재철거, 90㎡ 당 | 1 | X | 0
[5 empty] | 석면철거, 400㎡ 당 | 7 | X | 0
정리기간 |  |  |  | 준공 등 | 10억원 미만 | 15 | X | 0
[5 empty] | 10억원 이상 | 30 | O | 30
도서벽지 할증 |  |  |  |  | 등급 '가' 지역 | 60 | X | 0
[5 empty] | 등급 '나' 지역 | 45 | X | 0
[5 empty] | 등급 '다' 지역 | 30 | X | 0
[5 empty] | 등급 '라' 지역 | 15 | X | 0
계 | [7 empty] | 377
표준공기 방식 총 공사기간 산정표 (기준일 × 해당여부)
구분 |  | 내용 |  |  |  | 일수 (일) | 비율 (%) | 비고
① 준비기간 |  | 설계도서 검토, 착공준비, 자재·장비 조달 등 |  |  |  | 65 | 17.24%
② 작업일수 (본공사) |  | 토목·골조·마감·철거 등 본공사 (주공정) |  |  |  | 282 | 74.8%
③ 정리기간 |  | 준공검사 준비, 시설물 인수, 현장정리 등 |  |  |  | 30 | 7.958%
④ 도서벽지 할증 |  | 도서·벽지 지역 시공 할증일수 |  |  |  | 0 | 0%
표준공기 방식 총 공사기간 | [5 empty] | 377 | 12.6
Note on I17: user: 2층 이상 골조 = 기준일(21) × (지상층수 - 1). 1층은 행16에서 별도 산정. 지상층수는 '2. 기본정보'!C6 "지하/지상"의 / 뒤 값. H17=X 시 0.
Note on I22: user: 마감공사(층당) = 기준일 × 지상층수. 지상층수는 '2. 기본정보'!C6 "지하/지상"의 / 뒤 값. G9=X 시 0.

## (검토3안) 시설물별
[검토3안] 표준공기 산정
시설물별 공사기간 산정공식
건축물 유형 | 산정공식 | 변수 정의 | 적용범위 | 산정 결과
학교 | Y = 129.06 × X^0.2557 | Y = 공사기간(일) X = 총공사비(억원) | 총공사비 200억원 미만 (200억↑ 기타건축물)
청사 | Y = 155.94 × ln(X) − 82.355 |  | 500억원 이하 | 652
의료시설 | Y = -0.0385X² + 8.9084X + 140.87 |  | 200억원 이하
경찰서 | Y = -0.0154X² + 7.9986X + 145.51 |  | 300억원 이하
대학·연구시설 | Y = 201.62 × ln(X) − 175.51 |  | 5억원 이상, 300억원 이하
공연·전시시설 | Y = -205.7 × ln(X) + 1,375.4 |  | 5억원 이상, 300억원 이하
기숙사 | Y = -0.0204X² + 6.6742X + 166.51 |  | 200억원 이하
공장, 창고 | Y = -0.0271X² + 6.9664X + 146.97 |  | 200억원 이하
체육시설 | Y = 112.19 × X^0.3719 |  | 300억원 이하
소방시설 | Y = -0.0497X² + 10.744X + 114.94 |  | 200억원 이하
공동주택 | Y = -21.674 + 7.953×G + 116.835×ln(C) | Y = 공사기간(일) C = 총공사비(억원) A = 연면적(100㎡) G = 지상층수(층) B = 지하층수(층) | 10억원 이상
체육시설 | Y = -278.109 + 189.438×ln(C)
기타 건축물 | Y = -68.550 + 18.192×B + 12.079×G 5.25×ln(A) + 167.632×ln(C)
※ 산정공식 결과(Y)에는 비작업일수가 포함되어 있으므로 준비기간·정리기간만 추가합니다. (참고1)
다변수 공식 변수
연면적 A | 36.6946 | 「1. 기본정보」 연면적 ÷ 100 자동작성 (1,000단위)
지상층수 G | 4 | 「1. 기본정보」 규모 → 지상층수 자동작성 (층 단위)
지하층수 B | 0 | 「1. 기본정보」 규모 → 지하층수 자동작성 (층 단위)
※ 총공사비·연면적·규모는 「1. 기본정보」에서 자동 연동됩니다.
표준공기 산정방식에 의한 공사기간 산정표
구분 | 내용 · 근거 | 일수 (일) | 비고
적용 시설물 유형 | 청사 | —
산정공식 결과 (Y) | Y = 공사기간 (비작업일수 포함) | 652
준비기간 | 설계도서 검토, 착공준비, 자재·장비 조달 등 | 60 | 「부록1」 연동 · 고시 제7조
정리기간 | 준공검사 준비, 시설물 인수, 현장정리 등 | 30 | 「부록1」 연동 · 고시 제12조
Y + 준비기간 + 정리기간 |  | 742 | 약 24.7개월

## (참고1)_1일작업량
참고1 공종별 1일 작업량 (건축분야)
'공종별_작업일수' 시트의 공종·세부공종 드롭박스와 1일작업량·단위·근거가 이 표를 참조합니다. 표준값은 단일 작업조(1조) 기준.
공종그룹 | 세부공종 | 단위 | 1일 작업량 | 작업조건 / 산출근거
가설공사 | 콘테이너형 가설건축물 설치 | 개 | 8 | 콘테이너 9m×3m, 비계공4·특별2·크레인10t
가설공사 | 강관지주 설치 | m | 100 | 지주높이3.5m이하 간격2.0m, 비계공3·보통1·굴삭기0.2
가설공사 | 가설울타리(EGI휀스) 설치 | m | 115 | 높이3.0m이하, 비계공3·보통1
가설공사 | 강관비계 설치 | ㎡ | 60 | 높이10m이하 쌍줄비계, 비계공3·보통1
가설공사 | 시스템비계 설치·해체 | ㎡ | 100 | 10m이하, 비계공4·보통1
가설공사 | 강관동바리 설치·해체(건축) | ㎡ | 100 | 높이3.5m이하, 형틀목공5·보통1
토공사 | 터파기(굴삭기0.6㎥) | ㎥ | 560 | 모래·보통토 자연상태, 굴삭기0.6㎥ 1대
토공사 | 터파기(굴삭기1.0㎥·양호) | ㎥ | 950 | 모래·보통토 자연상태, 굴삭기1.0㎥ 1대
토공사 | 터파기(굴삭기1.0㎥·보통) | ㎥ | 514 | 보통토사, 난이도 보통, 굴삭기1.0㎥ 1대
토공사 | 터파기(굴삭기1.0㎥·불량) | ㎥ | 380 | 지장물 발생, 굴삭기1.0㎥ 1대
토공사 | 기초지정(모래지정) | ㎥ | 65 | 굴삭기0.2+플레이트콤팩터, 보통인부1
기초공사 | 수평지보공(H-Beam) 설치 | 본 | 10 | H=500이하 9~11m, 철골2·용접4·크레인25t
기초공사 | H-Beam 철거 | 본 | 15 | 철골2·용접4·보통2·크레인25t
기초공사 | 기성말뚝 기초 | 본 | 15 | ø508 L12m 점질토, 파일천공장비100t 등
기초공사 | 말뚝박기용 천공(H-Pile) | 본 | 27 | ø500미만 L12m 점질토, 파일천공장비40t 등
기초공사 | 강관말뚝 두부정리 | 본 | 21 | ø500 강관말뚝 자동절단, 용접1·보통1
기초공사 | 콘크리트말뚝 두부정리 | 본 | 18 | ø500 그라인더 절단, 할석1·보통1
철근공사 | 철근가공 | ton | 4 | 인력가공(절단·절곡), 철근공3·보통1
철근공사 | 철근 현장조립(토목 TypeⅡ) | ton | 2.5 | 기계이음·간격재 포함, 철근공5·보통2
철근공사 | 철근 현장조립(건축 TypeⅠ) | ton | 3.4 | φ13이하 50%미만, 철근공6·보통2
철근공사 | 철근 현장조립(건축 TypeⅡ) | ton | 3 | φ13이하 50%이상, 철근공6·보통2
철근공사 | 철근 현장조립(건축 TypeⅡ 기계이음) | ton | 3.5 | 나사·원터치식, 철근공6·보통2
거푸집공사 | 합판거푸집 설치(간단) | ㎡ | 70 | 내수합판12mm, 형틀목공5·보통2
거푸집공사 | 합판거푸집 설치(보통) | ㎡ | 60 | 내수합판12mm, 형틀목공5·보통2
거푸집공사 | 합판거푸집 설치(복잡) | ㎡ | 40 | 내수합판12mm, 형틀목공5·보통2
거푸집공사 | 합판거푸집 해체 | ㎡ | 100 | 형틀목공5·보통2
거푸집공사 | 유로폼 설치(간단) | ㎡ | 65 | 수직고7m이하, 형틀목공4·보통1
거푸집공사 | 유로폼 설치(보통) | ㎡ | 50 | 수직고7m이하, 형틀목공4·보통1
거푸집공사 | 유로폼 해체 | ㎡ | 115 | 수직고7m이하, 형틀목공4·보통1
거푸집공사 | 알루미늄폼 설치·해체(셋팅층) | ㎡ | 30 | 벽식기준, 형틀목공4·보통1
거푸집공사 | 알루미늄폼 설치·해체(마감층) | ㎡ | 40 | 벽식기준, 형틀목공4·보통1
거푸집공사 | 알루미늄폼 설치·해체(일반층) | ㎡ | 70 | 벽식기준, 형틀목공4·보통1
거푸집공사 | 갱폼 설치·해체(셋팅층) | ㎡ | 40 | 타워크레인 별도, 형틀목공4·보통1
거푸집공사 | 갱폼 설치·해체(마감층) | ㎡ | 50 | 타워크레인 별도, 형틀목공4·보통1
거푸집공사 | 갱폼 설치·해체(일반층) | ㎡ | 90 | 타워크레인 별도, 형틀목공4·보통1
거푸집공사 | 강관동바리 설치·해체(3.5m이하) | ㎡ | 100 | 설치간격0.6~0.8m, 형틀목공5·보통1
거푸집공사 | 시스템동바리 설치·해체(공㎥) | 공㎥ | 69 | 높이10m이하, 형틀목공4·보통1·크레인15t
콘크리트공사 | 펌프카 타설(무근구조물) | ㎥ | 189 | 펌프차80㎥/hr↑ 슬럼프15, 콘크리트공4·특별2·보통1
콘크리트공사 | 펌프카 타설(TypeⅡ/Ⅰ) | ㎥ | 182 | 슬럼프15 시설Type-Ⅱ/현장Type-Ⅰ, 펌프차1대
콘크리트공사 | 펌프카 타설(철근구조물) | ㎥ | 130 | 철근구조물 슬럼프15, 콘크리트공4·특별2·보통1
콘크리트공사 | 되메우기(램머) | ㎥ | 42 | 램머(80kg) 다짐
철골공사 | 철골 현장세우기 | ton | 11.3 | 20층미만, 가공완료 철골 현장설치, 철골공5·비계공2·특별1·크레인1대
철골공사 | 탑다운공법 철골 지하 현장세우기 | ton | 4.5 | 지하7층미만, 탑다운공법 철골 현장설치, 철골공4·비계공2·특별1·크레인1대
철골공사 | 데크플레이트 설치 | ㎡ | 85 | 데크플레이트 설치·플라즈마절단, 철골공3·용접공1·특별1
조적공사 | 벽돌쌓기(0.5B) | ㎡ | 27 | 시멘트벽돌(19×9×5.7), 3.6m이하, 조적공3·보통1
조적공사 | 블록 보강쌓기 | ㎡ | 14 | 콘크리트블록(90×190×190) 한면마감, 조적공2·보통1
미장공사 | 시멘트 모르타르 바름 | ㎡ | 42 | 24mm이하/2회 쇠흙손, 미장공3·보통1
미장공사 | 콘크리트면 마무리 | ㎡ | 17 | 연마기 면정리, 미장공3·견출1·보통1
미장공사 | 경량기포 콘크리트 타설 | ㎥ | 113 | 스티로폴/기포액, 미장공5·보통3·장비1
미장공사 | 모르타르 타설 | ㎥ | 85 | 미장공5·보통3·타설장비1
방수공사 | 바탕처리 | ㎡ | 100 | 콘크리트 바닥, 방수공3·보통1
방수공사 | 방수 프라이머 바름 | ㎡ | 272 | 롤러 1회, 방수공3·보통1
방수공사 | 도막방수 | ㎡ | 200 | 도막 1회 바닥, 방수공3·보통1
방수공사 | 시트방수 | ㎡ | 88 | 접착식 시트1겹 두께1.0~2.0mm, 방수공3·보통1
방수공사 | 시멘트 액체방수 | ㎡ | 40 | 시멘트페이스트 1·2차 바닥, 방수공3·보통1
타일공사 | 바탕고르기 모르타르 바름 | ㎡ | 63 | 24mm이하 2회 벽, 미장공3·보통1
타일공사 | 떠붙이기(벽) | ㎡ | 21 | 0.11~0.20㎡ 벽면, 타일공3·보통1·줄눈1
타일공사 | 압착붙이기(바닥) | ㎡ | 27 | 0.11~0.20㎡ 바닥, 타일공3·보통1·줄눈1
타일공사 | 접착붙이기(벽) | ㎡ | 39 | 0.11~0.20㎡ 벽면, 타일공3·보통1·줄눈1
창호유리공사 | 합성수지 창호 설치 | 개소 | 8 | 미서기 이중창 6~9㎡이하, 창호공4·보통1
창호유리공사 | 창호유리 설치 | ㎡ | 42 | 복층유리 18mm이하, 유리공5·보통1
수장공사 | 벽판설치 및 천정마감 | ㎡ | 43 | 석고판 나사고정 2겹, 내장공2·보통1
수장공사 | 석고판 설치(벽) | ㎡ | 45 | 나사고정 바탕용2겹, 내장공2·보통1
수장공사 | 석고판 설치(천장) | ㎡ | 45 | 나사고정 천장1겹, 내장공2·보통1
수장공사 | 목재데크틀 설치 | ton | 0.9 | 각관·형강 평구조, 철공8·용접공1·보통4
수장공사 | 목재데크 설치 | ㎡ | 17 | 볼트고정 평구조, 건축목공3·보통1
수장공사 | 칸막이벽틀 | ㎡ | 20 | 틀간격450~600mm, 건축목공2·보통1
수장공사 | 벽체합판 | ㎡ | 40 | 벽체틀 바탕 합판설치, 건축목공2·보통1
수장공사 | 수장합판 | ㎡ | 37 | 바탕합판 위 수장합판, 건축목공2·보통1
단열경량벽체 | 단열재 설치 | ㎡ | 70 | 접착제 1겹 100mm이하 벽면, 내장공4·보통1
단열경량벽체 | 단열재(차음재) 깔기 | ㎡ | 260 | 슬래브위 발포폴리스티렌 1겹, 내장공2·보통1
단열경량벽체 | 경량벽체틀 설치 | ㎡ | 65 | 경량철골 스터드 폭150mm이하, 내장공2·보통1
도배바닥재 | 도배 바름(벽지) | ㎡ | 85 | 합판·석고보드면 벽지, 도배공2·보통1
도배바닥재 | 도배 바름(천장지) | m | 65 | 합판·석고보드면 천장지, 도배공2·보통1
도배바닥재 | 바닥재 깔기(타일형) | ㎡ | 40 | PVC계 타일형, 내장공2·보통1
도배바닥재 | 바닥재 깔기(시트형) | ㎡ | 100 | PVC계 시트형 전면접착, 내장공2·보통1
도배바닥재 | 바닥재 깔기(마루) | ㎡ | 50 | 플로어링 마루, 내장공2·보통1
기계설비 | 강관 설치(50mm·아크용접) | m | 13.5 | 배관용탄소강관 옥내일반, 배관공2·용접1·보통1
기계설비 | 강관 설치(100mm·아크용접) | m | 6.5 | 배관용탄소강관 옥내일반, 배관공2·용접1·보통1
기계설비 | 강관 설치(32mm·나사식) | m | 16.1 | 배관용탄소강관 나사식, 배관공2·보통1
기계설비 | 강관 설치(100mm·그루브) | m | 13.6 | 그루브조인트식, 배관공3·보통1
기계설비 | 강관 설치(200mm·그루브) | m | 6.7 | 그루브조인트식, 배관공3·보통1
기계설비 | 스테인리스강관(50mm·TIG) | m | 25.3 | TIG용접, 배관공2·용접1·보통1
기계설비 | 스테인리스강관(100mm·TIG) | m | 12.6 | TIG용접, 배관공2·용접1·보통1
기계설비 | 스테인리스강관(25mm·프레스) | m | 37.7 | 프레스식, 배관공2·보통1
기계설비 | 주철관 설치(100mm) | 접합개소 | 10 | 배수용주철관 기계식접합, 배관공3·보통1
기계설비 | 주철관 설치(200mm) | 접합개소 | 4 | 배수용주철관 기계식접합, 배관공3·보통1
기계설비 | 경질관 설치(50mm) | m | 58.8 | 경질PVC 소켓접합, 배관공2·보통1
기계설비 | 경질관 설치(100mm) | m | 31.2 | 경질PVC 소켓접합, 배관공2·보통1
기계설비 | 난방배관 설치(PB 20mm) | m | 74.1 | 옥내난방 PB일반접합 20mm이하, 배관공3·보통1
기계설비 | 각형덕트 설치 | ㎡ | 29.2 | 아연도금강판 0.6mm, 덕트공5·보통1
조경공사 | 식재(흉고8~9) | 주 | 17 | 근원9~11, 조경공3·보통1·굴삭기0.4
조경공사 | 식재(흉고10~17) | 주 | 12 | 근원12~20, 조경공3·보통1·굴삭기0.4
조경공사 | 식재(흉고18~24) | 주 | 9 | 근원21~29, 조경공3·보통1·굴삭기0.4
조경공사 | 식재(흉고25~34) | 주 | 7 | 근원30~41, 조경공3·보통1·굴삭기0.4
조경공사 | 잔디붙임(줄떼) | ㎡ | 170 | 홈파기·뗏밥·물주기, 조경공1·보통4
조경공사 | 잔디붙임(평떼) | ㎡ | 150 | 홈파기·뗏밥·물주기, 조경공1·보통4
철거공사 | 석면건축자재 해체 | ㎡ | 400 | 석면해체공4.8, 보통인부6.8
철거공사 | 콘크리트구조물 헐기 | ㎥ | 50 | 특별인부2, 보통인부1, 굴착기+압쇄기 1대, 굴착기 1대
도서할증 | 가'등급 | 1식 | 60
도서할증 | 나'등급 | 1식 | 45
도서할증 | 다'등급 | 1식 | 30
도서할증 | 라'등급 | 1식 | 15
도서할증 | 해당없음 | - | 0 | 도서지역 할증 미해당 (할증 0%)

## 부록1_준비·정리기간
부록1 준비기간 및 정리기간 산정 (고시 제7조, 제12조)
준비기간 (비작업일수 미계상)
준비기간 내용 | 설계도서 검토, 안전관리계획 승인, 하도급업체 선정, 측량, 가설건물 설치, 주요 자재·장비 조달 등 |  | 고시 제2조제6호 참조
준비기간 (일) | 60 |  | 직접 입력
산정 근거 메모 | 공연·전시시설 준비기간 적용
정리기간 (비작업일수 미계상)
정리기간 내용 | 준공검사 준비, 시설물 인수 행정절차, 청소 등 현장정리 |  | 고시 제2조제8호 참조
정리기간 (일) | 30 |  | 직접 입력
산정 근거 메모 | 준공 전 1개월 적용 |  | 참고용
참고: 건설공사 유형별 준비기간 예시 (2026년 가이드라인)
공동주택 | 45일 | 고속도로공사 | 180일
철도공사 | 90일 | 포장공사(신설) | 50일
포장공사(수선) | 60일 | 공동구공사 | 80일
상수도공사 | 60일 | 하천공사 | 40일
항만공사 | 40일 | 강교가설공사 | 90일
PC교량공사 | 70일 | 교량보수공사 | 60일

## 부록2 법정공휴일
부록2 법정공휴일수 (2026~2040년)
연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
2026 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 69
2027 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 68
2028 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 68
2029 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 68
2030 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 67
2031 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 68
2032 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 68
2033 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 67
2034 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 67
2035 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 68
2036 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 69
2037 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 69
2038 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 68
2039 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 68
2040 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 68
※ 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일 적용. 선거일 및 정부 수시 지정일 제외
법정공휴일수 산정 법적 기준
항목 |  | 내용 | [6 empty] | 근거
적용 근거 |  | 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일 및 대체공휴일을 비작업일수에 포함하여 산정 | [6 empty] | 공사기간 산정기준 고시 · 가이드라인 부록1
공휴일 (제2조) |  | 일요일, 국경일(3·1절·광복절·개천절·한글날), 1월 1일, 설날·추석 각 3일, 부처님오신날, 어린이날, 현충일, 성탄절 등 | [6 empty] | 관공서 공휴일 규정 제2조
대체공휴일 (제3조) |  | 3·1절·광복절·개천절·한글날·어린이날·부처님오신날·성탄절이 토·일요일과 겹치거나, 설날·추석이 일요일·다른 공휴일과 겹치면 다음 첫 비공휴일을 대체 지정 | [6 empty] | 관공서 공휴일 규정 제3조
제외 대상 |  | 공직선거법상 선거일 및 정부가 수시 지정하는 임시공휴일은 산정에서 제외 | [6 empty] | 가이드라인
데이터 기간 |  | 2026~2035년은 가이드라인 부록1 공식 수치, 2036~2040년은 동일 규정에 따른 산출값 | [6 empty] | 가이드라인 부록1 / 관공서 공휴일 규정
산정 반영 |  | 법정공휴일수(A)는 기상 비작업일수(B)와 합산 후 중복일수(C)를 차감하여 월별 비작업일수 산정 | [6 empty] | 공사기간 산정기준 고시
※ 출처: 국가법령정보센터 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조·제3조, 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」(국토교통부고시 제2024-1021호, 2025.1.6. 시행)

## 부록3 비작업일수
부록3 비작업일수 산정
비작업일수 = A(기상) + B(법정공휴일) − C(중복일수) 단, 월별 비작업일수 ≥ 주40시간 근무제 비작업일수(월 8일)
착수 예정일 | 2027-01-01
공사기간 (개월) | 12.6
공사 지역 | 전남·광주
월별 비작업일수 산정표 (철근콘크리트공사 기준 — 기상조건: 동절기·강우·강풍·혹서기 적용)
2027년
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
법정공휴일(B) | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 68
기상비작업(A) | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.8 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 27.5
중복일수(C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
A+B-C | 8.3 | 8.3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10.5 | 16.8 | 8.2 | 8 | 4 | 7.4 | 91.5
주40H 비작업 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96
적용일수 | 8.3 | 8.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10.5 | 16.8 | 8.2 | 8 | 8 | 8 | 108.1
▶ 2027년 연간 총 비작업일수 (적용일수 합계) | [12 empty] | 108.1
2028년
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
법정공휴일(B) | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 68
기상비작업(A) | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.8 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 27.5
중복일수(C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
A+B-C | 10.3 | 5.3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 11.5 | 16.8 | 5.2 | 10 | 4 | 7.4 | 91.5
주40H 비작업 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96
적용일수 | 10.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11.5 | 16.8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 112.6
▶ 2028년 연간 총 비작업일수 (적용일수 합계) | [12 empty] | 112.6
2029년
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
법정공휴일(B) | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 68
기상비작업(A) | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.8 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 27.5
중복일수(C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
A+B-C | 7.3 | 8.3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 11.5 | 16.8 | 9.2 | 6 | 4 | 7.4 | 92.5
주40H 비작업 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96
적용일수 | 8 | 8.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11.5 | 16.8 | 9.2 | 8 | 8 | 8 | 109.8
▶ 2029년 연간 총 비작업일수 (적용일수 합계) | [12 empty] | 109.8
2030년
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
법정공휴일(B) | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 67
기상비작업(A) | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.8 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 27.5
중복일수(C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
A+B-C | 7.3 | 8.3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10.5 | 16.8 | 9.2 | 6 | 4 | 7.4 | 91.5
주40H 비작업 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96
적용일수 | 8 | 8.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10.5 | 16.8 | 9.2 | 8 | 8 | 8 | 108.8
▶ 2030년 연간 총 비작업일수 (적용일수 합계) | [12 empty] | 108.8
2031년
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
법정공휴일(B) | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 68
기상비작업(A) | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.8 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 27.5
중복일수(C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
A+B-C | 9.3 | 5.3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10.5 | 16.8 | 6.2 | 8 | 5 | 6.4 | 90.5
주40H 비작업 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96
적용일수 | 9.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10.5 | 16.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 108.6
▶ 2031년 연간 총 비작업일수 (적용일수 합계) | [12 empty] | 108.6
공사기간 내 비작업일수 산정
공사기간 내 비작업일수 합계 (착수예정일 C3 기준 · C4개월 월별 실산정) | [11 empty] | 118

## 부록4 기상비작업일수 산정
부록4 기상비작업일수 산정 계산서
비작업일수 = A(기상) + B(법정공휴일) − C(중복일수) ¦ 단, 월별 비작업일수 ≥ 주40시간 근무제 비작업일수 (월 8일) ¦ 고시 제8조①
■ 산정 기준 (기본정보 연동)
지점 | 착수연도 | 착수월 | 공사기간
목포 | 2027 | 1 | 13
■ 기상조건 (기본정보 시트 연동 — 선택은 기본정보에서)
혹서기 |  |  |  | 동절기 |  |  |  | 강우 |  |  |  | 바람
TRUE | 체감온도 33℃ 이상 |  |  | TRUE | 일최고기온 0℃ 이하 |  |  | FALSE | 일강수량 3mm 이상 |  |  | FALSE | 일최대순간풍속 15m/s 이상
FALSE | 체감온도 35℃ 이상 |  |  | FALSE | 일최심신적설 5cm 이상 |  |  | TRUE | 일강수량 5mm 이상
FALSE | 일최고기온 33℃ 이상 |  |  | FALSE | 일최고기온 0℃ 이하 또는 신적설 5cm |  |  | FALSE | 일강수량 10mm 이상
FALSE | 일최고기온 35℃ 이상 |  |  | FALSE | 일최저기온 -12℃ 이하 |  |  | FALSE | 일강수량 20mm 이상
■ 공사기간 내 월별 비작업일수 산정표
구분 | 기상조건 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
2027년 (착수연도 2027 기준)
혹서기 | 체감온도 33℃ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 22.5
동절기 | 일최고기온 0℃ 이하 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5
강우 | 일강수량 3mm 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
바람 | 풍속 15m/s 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기상(A합계) | 적용조건 합산 (Y항목만) | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.8 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 27.5
법정공휴일(B) | 부록1 · 2027년 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 68
중복일수(C) | C=ROUND(B×A÷달력일수, 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
A+B-C | 산술 합계 | 8.3 | 8.3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10.5 | 16.8 | 8.2 | 8 | 4 | 7.4 | 91.5
주40H 하한 | 월 8일 (고시 제8조②) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96
▶ 적용 비작업일수 | MAX(A+B-C, 8일) | 8.3 | 8.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10.5 | 16.8 | 8.2 | 8 | 8 | 8 | 108.1
2028년
혹서기 | 체감온도 33℃ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 22.5
동절기 | 일최고기온 0℃ 이하 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5
강우 | 일강수량 3mm 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
바람 | 풍속 15m/s 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기상(A합계) | 적용조건 합산 (Y항목만) | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.8 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 27.5
법정공휴일(B) | 부록1 · 2028년 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 68
중복일수(C) | C=ROUND(B×A÷달력일수, 0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
A+B-C | 산술 합계 | 10.3 | 5.3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 11.5 | 16.8 | 5.2 | 10 | 4 | 7.4 | 91.5
주40H 하한 | 월 8일 (고시 제8조②) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96
▶ 적용 비작업일수 | MAX(A+B-C, 8일) | 10.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11.5 | 16.8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 112.6
2029년
혹서기 | 체감온도 33℃ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 22.5
동절기 | 일최고기온 0℃ 이하 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5
강우 | 일강수량 3mm 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
바람 | 풍속 15m/s 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기상(A합계) | 적용조건 합산 (Y항목만) | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.8 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 27.5
법정공휴일(B) | 부록1 · 2029년 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 68
중복일수(C) | C=ROUND(B×A÷달력일수, 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
A+B-C | 산술 합계 | 7.3 | 8.3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 11.5 | 16.8 | 9.2 | 6 | 4 | 7.4 | 92.5
주40H 하한 | 월 8일 (고시 제8조②) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96
▶ 적용 비작업일수 | MAX(A+B-C, 8일) | 8 | 8.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11.5 | 16.8 | 9.2 | 8 | 8 | 8 | 109.8
2030년
혹서기 | 체감온도 33℃ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 22.5
동절기 | 일최고기온 0℃ 이하 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5
강우 | 일강수량 3mm 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
바람 | 풍속 15m/s 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기상(A합계) | 적용조건 합산 (Y항목만) | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.8 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 27.5
법정공휴일(B) | 부록1 · 2030년 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 67
중복일수(C) | C=ROUND(B×A÷달력일수, 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
A+B-C | 산술 합계 | 7.3 | 8.3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10.5 | 16.8 | 9.2 | 6 | 4 | 7.4 | 91.5
주40H 하한 | 월 8일 (고시 제8조②) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96
▶ 적용 비작업일수 | MAX(A+B-C, 8일) | 8 | 8.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10.5 | 16.8 | 9.2 | 8 | 8 | 8 | 108.8
2031년
혹서기 | 체감온도 33℃ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 22.5
동절기 | 일최고기온 0℃ 이하 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5
강우 | 일강수량 3mm 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
바람 | 풍속 15m/s 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기상(A합계) | 적용조건 합산 (Y항목만) | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.8 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 27.5
법정공휴일(B) | 부록1 · 2031년 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 68
중복일수(C) | C=ROUND(B×A÷달력일수, 0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
A+B-C | 산술 합계 | 9.3 | 5.3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10.5 | 16.8 | 6.2 | 8 | 5 | 6.4 | 90.5
주40H 하한 | 월 8일 (고시 제8조②) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96
▶ 적용 비작업일수 | MAX(A+B-C, 8일) | 9.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10.5 | 16.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 108.6
※ 기상데이터: 부록 3(광주광역시 지점코드156 · 2015~2024년 10년 평균) / 적용조건: 동절기(일최고기온 0℃ 이하) + 강우(일강수량 3mm 이상) 기본 적용 / 필요시 이 시트 하단 '기상조건 선택'표에서 Y/N 변경
Formulas:
착수월 = ROUND([착수월, row above]*D24/DAY(EOMONTH(DATE(2026,COLUMN()-COLUMN([착수월])+1,1),0)),0)

## 부록5 기상데이터
부록 5 기상조건별·지역별 비작업일수 전남·광주 지역 (2015~2024년 10년 평균)
혹서기：체감온도 33℃ 이상
행정구역 | 지점명 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
광주광역시 | 광주 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 14.6 | 18.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 35.7
전라남도 | 목포 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 22.5
전라남도 | 여수 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2
전라남도 | 순천 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 19.9
전라남도 | 완도 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 28.2
전라남도 | 고흥 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 13.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 21.2
전라남도 | 해남 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 17.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 28.7
전라남도 | 진도군 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 13.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 20
전라남도 | 흑산도 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 14
혹서기：체감온도 35℃ 이상
행정구역 | 지점명 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
광주광역시 | 광주 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 11.3
전라남도 | 목포 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1
전라남도 | 여수 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
전라남도 | 순천 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9
전라남도 | 완도 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 8.7
전라남도 | 고흥 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.8
전라남도 | 해남 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3
전라남도 | 진도군 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2
전라남도 | 흑산도 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6
혹서기：일최고기온 33℃ 이상
행정구역 | 지점명 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
광주광역시 | 광주 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 7.6 | 12.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 23.2
전라남도 | 목포 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 9.8
전라남도 | 여수 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.3
전라남도 | 순천 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.9 | 8.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 13
전라남도 | 완도 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 7.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 10.7
전라남도 | 고흥 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4 | 7.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 11.7
전라남도 | 해남 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 10.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15
전라남도 | 진도군 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6.9
전라남도 | 흑산도 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.3
혹서기：일최고기온 35℃ 이상
행정구역 | 지점명 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
광주광역시 | 광주 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6.1
전라남도 | 목포 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
전라남도 | 여수 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
전라남도 | 순천 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
전라남도 | 완도 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2.8
전라남도 | 고흥 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
전라남도 | 해남 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9
전라남도 | 진도군 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
전라남도 | 흑산도 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3
동절기：일최고기온 0℃ 이하
행정구역 | 지점명 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
광주광역시 | 광주 | 156 | 2.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
전라남도 | 목포 | 165 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5
전라남도 | 여수 | 168 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.1
전라남도 | 순천 | 174 | 2.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.6
전라남도 | 완도 | 170 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9
전라남도 | 고흥 | 262 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.9
전라남도 | 해남 | 261 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.3
전라남도 | 진도군 | 268 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2
전라남도 | 흑산도 | 169 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5
동절기：일최심신적설 5cm 이상
행정구역 | 지점명 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
광주광역시 | 광주 | 156 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.6
전라남도 | 목포 | 165 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.2
전라남도 | 여수 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 순천 | 174 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
전라남도 | 완도 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 고흥 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 해남 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 진도군 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 흑산도 | 169 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9
동절기：일최고기온 0℃ 이하 또는 신적설 5cm
행정구역 | 지점명 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
광주광역시 | 광주 | 156 | 2.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 5.6
전라남도 | 목포 | 165 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 5.6
전라남도 | 여수 | 168 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.1
전라남도 | 순천 | 174 | 2.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.6
전라남도 | 완도 | 170 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9
전라남도 | 고흥 | 262 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.9
전라남도 | 해남 | 261 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.3
전라남도 | 진도군 | 268 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2
전라남도 | 흑산도 | 169 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8
동절기：일최저기온 -12℃ 이하
행정구역 | 지점명 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
광주광역시 | 광주 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 목포 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 여수 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 순천 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 완도 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 고흥 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 해남 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 진도군 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 흑산도 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
강우：일강수량 3mm 이상
행정구역 | 지점명 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
광주광역시 | 광주 | 156 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 5.3 | 4.8 | 6.5 | 10.7 | 9.1 | 5.9 | 3.7 | 4.2 | 2.7 | 64
전라남도 | 목포 | 165 | 3.5 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 5.7 | 9.1 | 8.8 | 5.5 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | 63.7
전라남도 | 여수 | 168 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 5.1 | 6.1 | 8.8 | 7.5 | 5.8 | 3.6 | 4.3 | 3.2 | 60.7
전라남도 | 순천 | 174 | 3 | 3 | 4 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 9.1 | 8.2 | 5.3 | 3.6 | 3.9 | 3 | 58.4
전라남도 | 완도 | 170 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 5 | 6.7 | 10.3 | 8.8 | 6.7 | 4.3 | 4.7 | 3.8 | 67.8
전라남도 | 고흥 | 262 | 2.9 | 3 | 4 | 5.3 | 4.9 | 5.9 | 9.3 | 8.2 | 5.8 | 3.7 | 4.2 | 2.9 | 60.1
전라남도 | 해남 | 261 | 3.2 | 3.5 | 4.4 | 5.4 | 4.9 | 6.1 | 9.5 | 9.1 | 6 | 3.8 | 4.3 | 3.1 | 63.3
전라남도 | 진도군 | 268 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 5.6 | 5 | 6.2 | 9.7 | 9.1 | 6.1 | 3.9 | 4.3 | 3.4 | 64.7
전라남도 | 흑산도 | 169 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 6 | 5.5 | 6.3 | 9.7 | 9 | 6.6 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 72.7
강우：일강수량 5mm 이상
행정구역 | 지점명 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
광주광역시 | 광주 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 목포 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 여수 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 순천 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 완도 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 고흥 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 해남 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 진도군 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 흑산도 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
강우：일강수량 10mm 이상
행정구역 | 지점명 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
광주광역시 | 광주 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 목포 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 여수 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 순천 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 완도 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 고흥 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 해남 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 진도군 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 흑산도 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
강우：일강수량 20mm 이상
행정구역 | 지점명 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
광주광역시 | 광주 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 목포 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 여수 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 순천 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 완도 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 고흥 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 해남 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 진도군 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 흑산도 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
바람：일최대순간풍속 15m/s 이상
행정구역 | 지점명 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
광주광역시 | 광주 | 156 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 3.8
전라남도 | 목포 | 165 | 6.3 | 5.3 | 4.8 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 3.5 | 5.7 | 7.1 | 41.3
전라남도 | 여수 | 168 | 12.4 | 11.9 | 9.2 | 6.6 | 5 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | 12.7 | 87.4
전라남도 | 순천 | 174 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 18.4
전라남도 | 완도 | 170 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 2.4 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1 | 1.7 | 2.9 | 25.3
전라남도 | 고흥 | 262 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1 | 1 | 9.6
전라남도 | 해남 | 261 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 17.2
전라남도 | 진도군 | 268 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 15.8
전라남도 | 흑산도 | 169 | 12.8 | 12.7 | 11.1 | 7.7 | 6.7 | 4.5 | 6.6 | 4.3 | 4.3 | 8.2 | 10.9 | 14.8 | 104.6